## chart
Type | Status | Title | Start date | End date | Duration (in days) | % Complete | Assignee name | Assignee email | Note
Task |  | Kotlin Familiarisation | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 7 | 0
Milestone |  | Development Starts | 2020-04-22 | 2020-04-22 | - | -
Task |  | Webpage Parsing (COSC) | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 8 | 0
Task |  | UI Development | 2020-04-30 | 2020-05-20 | 15 | 0
Task |  | PDF Downloading / Caching | 2020-04-30 | 2020-05-08 | 7 | 0
Task |  | PDF Viewing | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 9 | 0
Task |  | Paper Selection | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 4 | 0
Task |  | Testing | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 11 | 0
Task |  | Credential Management | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 9 | 0
Task |  | Webpage Parsing (MATH/STAT) | 2020-05-29 | 2020-06-16 | 13 | 0
Milestone |  | Alpha | 2020-05-29 | 2020-05-29 | - | -
Task |  | Marks (COSC) | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 7 | 0
Task |  | Marks UI | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 15 | 0
Task |  | Marks (MATH/STAT) | 2020-06-14 | 2020-06-28 | 10 | 0
Task |  | Paper Details Custom Locations | 2020-06-23 | 2020-07-07 | 11 | 0
Task |  | Custom Locations UI | 2020-06-26 | 2020-07-14 | 13 | 0
Task |  | Testing | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 13 | 0
Milestone |  | Beta | 2020-07-31 | 2020-07-31 | - | -
Task |  | UI Refinement | 2020-07-23 | 2020-08-19 | 20 | 0
Task |  | Performance Improvements | 2020-08-01 | 2020-08-18 | 12 | 0
Task |  | Inevitable Code Refactoring | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 15 | 0
Task |  | Final Testing | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 20 | 0
Milestone |  | Final Release | 2020-09-25 | 2020-09-25 | - | -